## Реестр рисков
Риски в проекте
Название проекта: ID-23-4373 Разработка методики для осреднения полей физических величин.
№ | Название риска [1] | Потенциальное воздействие [2] | Вероятность наступления (низкая, средняя, высокая) | Степень влияния риска (низкая, средняя, высокая) | Уровень риска [3] | Меры по исключению (снижению) события [4] | Меры по устранению последствий события в случае наступления [5]
Технологические риски [6]
1 | Недостаточная экспертиза | Методы осреднения будет реализованы неправильно, неспособность реализовать какой-либо из методов | средняя | высокая | высокий | Работа с научным руководителем проекта, чтение тематической литературы | Оперативная реакция на отклик целевой аудитории
2 | Расширение функциональных требований в процессе реализации проекта | Невозможность определить сроки, проделанная работа может оказаться бесполезной | высокая | средняя | средняя | Выпуск предварительных версий пакета с потенциальным функционалом | Усиленная работа команды над доработкой проекта в целях минимизации отрицательных воздействий задержки
3 | Проблемы совместимости | пакет будет работать с определенными модулями, а с другими - нет | средняя | высокая | высокий | разработка на python, с использованием общедоступных библиотек | Адаптировать несовместимый код
4 | Недостаточное тестирование | Возникновение ошибок при работе целевой аудитории | высокая | высокая | очень высокий | использование unit-тестов, расширеное тестирование пакета с привлечением студентов ВШПМиВФ | Оперативный выпуск хотфиксов, последующая доработка программной части
Организационные риски
5 | Недоступность членов рабочей группы | Отсутствие доступности членов рабочей группы может привести к задержкам в выполнении работ | высокая | средняя | средняя | Использовать инструменты коммуникации, которые обеспечивают доступ к работе в режиме онлайн | Планировать задачи таким образом, чтобы другие члены группы могли продолжать работу в отсутствие одного или нескольких членов группы.
6 | Низкая мотивация команды разработчиков | Просрочка дедлайнов, высокая вероятность незавершения проекта в целом | низкая | средняя | низкая | Разъяснение актуальности проекта команде, правильное руководство | Найти индивидуальный подход к каждому участнику команды, объяснить, что без него проект не удастся
7 | Недостаточное участие заказчика в процессе разработки | Несоответствие итогового продукта и запроса заказчика, недостаточный функционал итогового продукта | низкая | высокая | средняя | Активная работа с заказчиком, еженедельные отчеты о проделанной работе | Усиленная работа команды над доработкой проекта в целях удовлетворения запроса заказчика
8 | Отсутствие ясного плана управления проектом | Просрочка дедлайнов, высокая вероятность незавершения проекта в целом | низкая | высокая | средняя | Работа с научным руководителем проекта, еженедельные обновления персональных задач и отчеты о проделанной работе | Разработка такового плана и дальнейшее его использование
Пояснение:
[1] Что может пойти не так? При выявлении рисков «не улетайте в космос», важно, чтобы это помогло вам избежать непредвиденных ситуаций, когда что-то пошло не так: заказчик отклонил решение, наставник вовремя не оценил задания, сервер упал и все данные стерлись, команда развалилась, никто не пришел на мероприятие, продукт оказался неудобным и т.д.
Внимание! Формулировки «срыв сроков проекта», «не хватило бюджета» и т.п. – это НЕ риски, а последствия каких-то конкретных рисков. «Некомпетентность команды», «Пандемия», «Онлайн формат» и прочее тоже НЕ риски, это факт, трудность, невероятностное событие.
[2] Последствие риска; на что повлияет, если событие все же случится. Например, вовремя не отправили приглашения, письма попали в спам – никто не пришел.
[4] Что нужно сделать, чтобы риск не случился или его влияние снизилось? Напишите конкретные задачи, которые нужно выполнить для этого. Например, выбрать облачное хранилище для документов; провести дополнительные тесты... Эти меры будут вноситься в Календарный план!
[5] Что будете делать, если все же риск наступил? Лучше заранее продумать свои действия. Например, восстановление документов; поиск нового разработчика и т.д.
[6] Риски можно классифицировать так, как вам удобнее, варианты представлены в лекции. Классификация помогает не упустить что-то важное, структурировать мысли.

## Пример
Риски в проекте
Название проекта: Анализ страхов студентов СПбПУ
№ | Название риска | Потенциальное воздействие | Вероятность наступления | Степень влияния риска | Уровень риска | Меры по исключению (снижению) события | Меры по устранению последствий события в случае наступления
Анкеты
1 | Взлом анкет | Потеря рабочих документов | Низкая | Средняя | Низкий | Резервное копирование получаемых данных | Восстановление из копии; Повторный опрос
2 | Количество вопросов окажется недостаточным для выставления рекомендаций | Снижение качества рекомендаций | Низкая | Средняя | Низкий | Проработка нескольких источников; Консультация с психологом | Проведение дополнительного опроса; Выдать короткие рекомендации
3 | Студенты будут отвечать наобум | Данные окажутся недостоверными | Средняя | Высокая | Высокий | Пояснить, зачем проводится опрос; Добавить проверочные вопросы, если будет противоречие – не учитывать анкету | Провести опрос заново; Сократить количество анкеты – убрать откровенно неадекватные
4 | На основании отобранных исследований не построить адекватных рекомендаций | Снижение качества рекомендаций | Средняя | Средняя | Средний | Поиск нескольких авторитетных исследований; Консультация с психологом | Выдать короткие рекомендации
Организационные риски
1 | Не найти нужное количество студентов каждого курса, готовых поделиться своими страхами | Не удастся собрать репрезентативные данные | Средняя | Средняя | Средний | Продумать мотивационную речь; Обращаться в разное время (утром, вечером) | Увеличить длительность опроса; Обратиться через знакомых
2 | Не успеем собрать данные за отведенное время | Проект не будет завершён в указанные сроки | Средняя | Высокая | Высокий | Пристальный контроль за временем выполнения поставленных задач; Предусмотреть запас во времени | Увеличить время опроса за счет сокращения времени, отведенного на анализ
3 | Плохое взаимодействие команды друг с другом | Сложность в работе, конфликты в команде | Средняя | Средняя | Средний | Совместное распределение обязанностей; Регулярные встречи 2 раза в неделю; Запланировать празднование завершения проекта | Пересмотр всех ролей, исправление жалоб, собрание команды для проведения работы по решению конфликтов
…

## Антипример
Риски в проекте
Название проекта: Игра Бизнес-Симуляция
№ | Название риска | Потенциальное воздействие | Вероятность наступления | Степень влияния риска | Уровень риска | Меры по исключению (снижению) события | Меры по устранению последствий события в случае наступления
Игра
1 | Взлом беседы в Skype | Потеря связи с заказчиками на некоторое время | Низкая | Низкая | Низкий | Не предосталять ссылку в беседу посторонним | Создание новой беседы
2 | Потеря карточек персонажей | Потеря рабочих документов | Низкая | Низкая | Низкий | Хранение рабочих документов на общедоступном онлайнресурсе (Miro) | Восстановление информации при помощи специалиста
Организационные риски
3 | Заказчиков не удовлетворит работа | Заказчики не будут удовлетворены | Средняя | Высокая | Высокий | Регулярные встречи | Переделывание проекта
4 | Проект не будет выполнен в срок | Заказчики не будут удовлетворены | Средняя | Средняя | Средний | Наличие плана и еженедельная сверка с ним | Придется доделывать в последний момент
…
Пояснение:
1) Первый риск "Взлом беседы" – это бессмысленный риск, он по сути не повлияет на проект, зачем тогда о нем писать?
2) Второй риск оценен слишком низко. Если пропадут все карточки персонажей (это основа игры), то придется все делать заново.
3) Третий риск – это не риск, а последствие риска. Что именно не удовлетворит заказчиков? Скорость работы команды? Сюжет? Графика? От этого зависит, какие меры вы предпримите, чтобы риск не произошел;
4) Четвертый риск – также последствие риска. Что именно повлияет на срок выполнения проекта?
5) Не хватает рисков по содержания проектов. Что действительно может пойти не так?