## Лист1
Календарный план проекта
Название проекта: ID-23-4373 Разработка методики для осреднения полей физических величин.
№ [1] | Название [2] | Ответственный [3] | Длительность [4] | Дата начала | Временные рамки проекта [5]
[5 empty] | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-05-06 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-27
Фаза 1 Инициализация проекта
1.1 | Разработать базовый метод осреднения | FANA Science | 1 недели | 2023-02-11 | bar: 2021-02-25
1.1.1 | Узнать набор входных данных | Петельников А.Д. | 1 день | 14.02.2023 | bar: 2021-02-25
1.1.2 | Реализовать метод на языке Fortran | Петельников А.Д., Назарова С.А. | 1 недели | 25.02.2023 | bar: 2021-02-25
1.2 | Выполнить тестовое задание на осреднение | Петельников А.Д., Назарова С.А., Фидаров Г.Г. | 1 неделя | 25.02.2023 | bar: 2021-02-25
Фаза 2 Переход программы на Python
2.1 | Полностью перенести существующий метод на язык python | Петельников А.Д. | 2 неделя | 2021-02-25 | bar: 2021-03-04 to 2021-03-11
2.1.0 | Написать исследование по методу | Назарова С.А., Оганезов М.А | 1 неделя | 2021-02-25 | bar: 2021-03-04 to 2021-03-11
2.1.1 | Перенести методы осреднения | Петельников А.Д. | 1 неделя | 2021-03-04 | bar: 2021-03-11
2.1.2 | Написать парсер для файлов .plt, .csv | Фидаров Г.Г. | 2 недели | 2021-02-25 | bar: 2021-03-04 to 2021-03-11
2.1.3 | Изучить другие способы осреднения | Билан Н.С. | 2 недели | 2021-02-25 | bar: 2021-03-04 to 2021-03-11
2.2 | Довести существующий пакет до ума | Петельников А.Д., Фидаров Г.Г | 1 неделя | 2021-02-25 | bar: 2021-03-04
2.3 | Оформить документы с сайта ОПД | Гасанова К., Петельников А.Д. | 1 неделя | 2021-02-25 | bar: 2021-03-04
2.4 | Выполнить тестовое задание на осреднение | Петельников А.Д., Назарова С.А., Фидаров Г.Г. | 1 неделя | 2021-03-04 | bar: 2021-03-11
Фаза 3 Arnica 0.1
3.1 | Проверить код на наличие ошибок, выпустить первый стабильный билд пакета | Фидаров Г.Г. | 2 недели | 2021-03-04 | bar: 2021-03-11 to 2021-03-18
3.2 | Написать документацию к пакету | Петельников А.Д., Фидаров Г.Г | 1 неделя | 2021-03-11 | bar: 2021-03-18
3.3 | Написать графические функции для замены Tecplot | Петельников А.Д. | 2 недели | 2021-03-04 | bar: 2021-03-11 to 2021-03-18
3.3.1 | Написать исследование по методу | Назарова С.А., Оганезов М.А | 1 неделя | 2021-03-11 | bar: 2021-03-18
3.3 | Разработка метода Гаусса | Билан Н.С. | 3 недели | 2021-02-25 | bar: 2021-03-04 to 2021-03-18
Фаза 4 Lycoris radiata 0.4
4.1 | Распараллеливание процесса осреднения | Фидаров Г.Г. | 2 недели | 2021-03-11 | bar: 2021-03-18 to 2021-03-25
4.2 | Доработка метода Гаусса | Билан Н.С. | 2 недели | 2021-03-11 | bar: 2021-03-18 to 2021-03-25
4.3 | Оформление файлов ОПД | Гасанова К., Петельников А.Д. | 1 неделя | 2021-03-11 | bar: 2021-03-18
4.4 | Редакция функций графики | Петельников А.Д. | 2 недели | 2021-03-11 | bar: 2021-03-18 to 2021-03-25
4.5 | Добавление осреднения CUDA | Петельников А.Д. | 2 недели | 2021-03-11 | bar: 2021-03-18 to 2021-03-25
4.6 | Перевести осреднение из 2D в 3D | Фидаров Г.Г. | 2 недели | 2021-03-11 | bar: 2021-03-18 to 2021-03-25
4.7 | Подготовить презентацию о текущем прогрессе проекта | tba | 1 неделя | 2021-03-18 | bar: 2021-03-25
Фаза 5 Unknown build name
5.1 | Реализация нескольких методов осреднения в условиях одного пакета, полностью рабочая база, не требующая доработок в коде | tba | tba | tba
Фаза 6 Unknown build name
6.1 | Реализация пакета в трех видах, полностью редактируемый python модуль, библиотека python, закрытый пакет с UI (без возможности лезть в программный код) | tba | tba | tba
Фаза 7 Unknown build name
7.1 | Доведение проекта до финальной стадии, подготовка презентаций, полной документации, истории становления проекта | tba | tba | tba
Пояснение:
[1] Номер задачи. Здесь приведена нумерации по фазам, вы можете использовать свой подход. Можно оставить один уровень задач (список), можно его еще глубже детализировать. Главное соблюсти баланс между поверхностным списком задач и слишком детализированным.
[2] Что конкретно нужно сделать, чтобы достичь результатов, сформулированных в предыдущем задании? Задача формулируется как действие: написать итоговый отчет; провести тестирование 1 модуля. Задачи наподобие "оперативное планирование", "отслеживание выполнения проекта" не включаются в календарный план, тк выполняются РП в течение всего проекта.
[3] Кто ответственный за выполнение задачи? Исполнителем может быть и другой участник команды. Отвественный – это не только участник команды, но и заказчик, консультан и т.п.
[4] Если длительность одной задачи больше 2 недель, то ее нужно детализировать.
[5] Это представление вы можете настроить так, как вам удобнее. Можете поделить по неделям, выбрать другие шкалы и т.д.